## EDT
Numero de EDT | Etapa | Nombre de tarea | Asignado a | Fecha planificada de inicio | Fecha planificada de termino | Dependencia (EDT) | Progreso % | Progreso real | Desviación | Duración (horas) | Descripción de tarea | Costo | Actual cost
1 | Inicio / Planificación |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | 0 | 0 | 0% | 30 |  | 0 | 0
1.1 | análisis | Estudio de Factibilidad | Todos | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | 0 | 0 | 0% | 10 |  | 0 | 0
1.2 | análisis | Caso de Negocio | Todos | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | 0 | 0 | 0% | 10 |  | 0 | 0
1.3 | diseño | Planificación del Proyecto | Todos | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | 0 | 0 | 0% | 10 |  | 0 | 0
1.4 | analisis | Hito 1: Análisis de rentabilidad finalizado |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0
2 | Análisis de Requisitos |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  | 0 | 0 | 0% | 24 |  | 0 | 0
2.1 | diseño | Levantamiento de Requisitos | Todos | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  | 0 | 0 | 0% | 12 |  | 0 | 0
2.2 | diseño | Planificación de Seguridad | Todos | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  | 0 | 0 | 0% | 12 |  | 0 | 0
2.3 | analisis | Hito 2: Análisis de Requisitos Completado |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0
3 | Diseño |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-25 |  | 0 | 0 | 0% | 138 |  | 0 | 0
3.1 | diseño | Diseño de Alto Nivel | Todos | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | 0 | 0 | 0% | 30 |  | 0 | 0
3.1.1 | diseño | Definir los lenguajes de progamacion a usar | Todos | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | 0 | 0 | 0% | 8
3.1.2 | diseño | Definir la API de Productos | Todos | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | 0 | 0 | 0% | 8
3.1.3 | diseño | Definir la arquitectura general | Todos | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | 0 | 0 | 0% | 14
3.2 | construccion | Prueba de Concepto | Todos | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  | 0 | 0 | 0% | 30 |  | 0 | 0
3.3 | diseño | Diseño Detallado | Todos | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | 0 | 0 | 0% | 30 |  | 0 | 0
3.4 | construccion | Especificación Técnica | Todos | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  | 0 | 0 | 0% | 48 |  | 0 | 0
3.4.1 | construccion | Definir requisitos minimos de hardware | Todos | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  | 0 | 0 | 0% | 24
3.4.2 | construccion | Definir requisitos recomendables de hardware | Todos | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  | 0 | 0 | 0% | 24
3.5 | diseño | Hito 3: Diseño Completado |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 |  | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0
4 | Desarrollo |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-14 |  | 0 | 0 | 0% | 954 |  | 0 | 0
4.1 | contruccion | Creación de ambientes | Carlos | 2026-03-26 | 2026-04-02 |  | 0 | 0 | 0% | 36 |  | 0 | 0
4.2 | construccion | Creación de base de datos | Basthian Y Dietrich | 2026-04-02 | 2026-04-14 |  | 0 | 0 | 0% | 114 |  | 0 | 0
4.2.1 | construccion | Creación de BD de usuarios | Basthian | 2026-04-02 | 2026-04-09 |  | 0 | 0 | 0% | 38
4.2.2 | construccion | Implementracion de API de productos | Dietrich | 2026-04-02 | 2026-04-09 |  | 0 | 0 | 0% | 38
4.2.3 | construccion | Creación de BD de inventario | Basthian Y Dietrich | 2026-04-09 | 2026-04-14 |  | 0 | 0 | 0% | 38
4.3 | construccion | Desarrollo de pantallas | Franco | 2026-04-02 | 2026-04-14 |  | 0 | 0 | 0% | 60 |  | 0 | 0
4.3.1 | construccion | Creación de mapas de navegación | Franco | 2026-04-02 | 2026-04-08 |  | 0 | 0 | 0% | 30
4.3.2 | construccion | creacion de prototipos | Franco | 2026-04-08 | 2026-04-14 |  | 0 | 0 | 0% | 30
4.4 | construccion | Hito 4: Base del proyecto Finalizada |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0
4.5 | construccion | Desarrollo Backend | Basthian Y Dietrich | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 | 0% | 300 |  | 0 | 0
4.5.1 | construccion | Conectar las BD de usuario y BD inventario | Basthian Y Dietrich | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  | 0 | 0 | 0% | 60
4.5.2 | construccion | Implementar tokens de inicio de sesión | Basthian | 2026-04-21 | 2026-05-01 |  | 0 | 0 | 0% | 60
4.5.3 | construccion | Añadir producto a la BD de inventario | Dietrich | 2026-04-21 | 2026-05-01 |  | 0 | 0 | 0% | 60
4.5.4 | construccion | Actualizar información de producto | Basthian Y Dietrich | 2026-05-01 | 2026-05-06 |  | 0 | 0 | 0% | 60
4.5.5 | construccion | Registrar ajuste de inventario | Basthian Y Dietrich | 2026-05-06 | 2026-05-12 |  | 0 | 0 | 0% | 60
4.6 | construccion | Hito 5: Backend Terminado |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 0 | 0 | 0% | 0
4.7 | construccion | Desarrollo frontend | Carlos y Franco | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 | 0% | 346 |  | 0 | 0
4.7.1 | construccion | Implementar UI de Inicio de sesión | Carlos y Franco | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  | 0 | 0 | 0% | 58
4.7.2 | construccion | Implementar UI de Registro producto | Carlos y Franco | 2026-04-21 | 2026-05-01 |  | 0 | 0 | 0% | 58
4.7.3 | construccion | Implementar UI actualización de producto | Carlos y Franco | 2026-05-01 | 2026-05-06 |  | 0 | 0 | 0% | 58
4.7.4 | construccion | Implementar UI de consultas a BD inventario | Carlos y Franco | 2026-05-06 | 2026-05-12 |  | 0 | 0 | 0% | 58
4.7.5 | construccion | Configurar alerta de stock mínimo | Carlos y Franco | 2026-05-12 | 2026-05-15 |  | 0 | 0 | 0% | 56
4.7.6 | construccion | Generar reporte de inventario | Carlos y Franco | 2026-05-18 | 2026-05-21 |  | 0 | 0 | 0% | 58
4.8 | construccion | Implementar backend con frontend | Todos | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 0 | 0 | 0% | 20
4.8 | diseño | Planificación de la calidad | Carlos | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 0 | 0 | 0% | 78 |  | 0 | 0
4.8.1 | diseño | Analisis de calidad | Carlos | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  | 0 | 0 | 0% | 24
4.8.2 | diseño | Mapeo de procesos | Carlos | 2026-05-26 | 2026-05-29 |  | 0 | 0 | 0% | 24
4.8.3 | construccion | Creacion de manuales de uso | Carlos | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | 0 | 0 | 0% | 30
4.9 | construccion | Hito 6: Prototipo Funcional Finalizado |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 0 | 0 | 0% | 0
5 | Aseguramiento de la calidad |  |  | 2026-05-22 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0% | 210 |  | 0 | 0
5.1 | prueba | Prueba Unitaria | Basthian, Dietrich y Franco | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  | 0 | 0 | 0% | 30 |  | 0 | 0
5.3 | prueba | Prueba de Integración | Basthian, Dietrich y Franco | 2026-05-25 | 2026-05-28 |  | 0 | 0 | 0% | 60 |  | 0 | 0
5.2 | prueba | Prueba Funcional | Basthian, Dietrich y Franco | 2026-05-29 | 2026-06-01 |  | 0 | 0 | 0% | 30 |  | 0 | 0
5.4 | prueba | Prueba de Regresión | Basthian, Dietrich y Franco | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  | 0 | 0 | 0% | 30 |  | 0 | 0
5.5 | prueba | Prueba de Sistema | Basthian, Dietrich y Franco | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 0 | 0 | 0% | 30 |  | 0 | 0
5.6 | prueba | Prueba de Aceptación de Usuario | Basthian, Dietrich y Franco | 2026-06-04 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0% | 30 |  | 0 | 0
5.7 | prueba | Hito 7: Pruebas Finalizadas |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Implementación |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 0 | 0 | 0% | 151 |  | 0 | 0
6.1 | Despliegue | Despliegue | Todos | 2026-06-08 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0% | 61 |  | 0 | 0
6.2 | Despliegue | Capacitación | Todos | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  | 0 | 0 | 0% | 60 |  | 0 | 0
6.3 | Despliegue | Soporte | Todos | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0% | 30 |  | 0 | 0
6.4 | despliegue | Hito 8: Entrega de producto Final |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0% | 0
7 | Operations & Maintenance |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0% | 10 |  | 0 | 0
7.1 | Despliegue | Marcha Blanca | Todos | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0% | 10 |  | 0 | 0
8 | Cierre |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0% | 10 |  | 0 | 0
8.1 | Despliegue | Cierre formal del proyecto | Todos | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0% | 10 |  | 0 | 0
8.2 | Despliegue | Hito 9: Fin del Proyecto |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0% | 0
[9 empty] | Horas Totales | 1527
[9 empty] | Horas Restante | 0

## Cronograma Gantt
Cronograma Gantt - EDT Grupo 5 actualizado
ID | Actividad | Tipo | Responsable | Etapa | Horas EDT | Horas/persona | Duración real (días) | Inicio EDT (8h/día) | Fin EDT (8h/día) | Inicio Gantt | Fin Gantt | Predecesoras (ID) | Observaciones | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06
1 | Etapa: Inicio / Planificación | Etapa |  | Inicio / Planificación | 30 | 7.5 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █
1.1 | Estudio de Factibilidad | Tarea | Todos | Inicio / Planificación | 10 | 2.5 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █
1.2 | Caso de Negocio | Tarea | Todos | Inicio / Planificación | 10 | 2.5 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1.1 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █ |  | ¿
1.3 | Planificación del Proyecto | Tarea | Todos | Inicio / Planificación | 10 | 2.5 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1.2 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █
1.4 | Hito 1: Análisis de rentabilidad finalizado | Hito |  | Inicio / Planificación | 0 | 0 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1.1, 1.2, 1.3 | Hito del EDT actualizado. | ◆
2 | Etapa: Análisis de Requisitos | Etapa |  | Análisis de Requisitos | 24 | 6 | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1.4 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █
2.1 | Levantamiento de Requisitos | Tarea | Todos | Análisis de Requisitos | 12 | 3 | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1.4 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █
2.2 | Planificación de Seguridad | Tarea | Todos | Análisis de Requisitos | 12 | 3 | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2.1 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █
2.3 | Hito 2: Análisis de Requisitos Completado | Hito |  | Análisis de Requisitos | 0 | 0 | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2.1, 2.2 | Hito del EDT actualizado. | ◆
3 | Etapa: Diseño | Etapa |  | Diseño | 138 | 34.5 | 9 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2.3 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █ | █
3.1 | Diseño de Alto Nivel | Tarea | Todos | Diseño | 30 | 7.5 | 2 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2.3 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █
3.1.1 | Definir los lenguajes de progamacion a usar | Tarea | Todos | Diseño | 8 | 2 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 3.1 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █
3.1.2 | Definir la API de Productos | Tarea | Todos | Diseño | 8 | 2 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 3.1 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █
3.1.3 | Definir la arquitectura general | Tarea | Todos | Diseño | 14 | 3.5 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 3.1 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █
3.2 | Prueba de Concepto | Tarea | Todos | Diseño | 30 | 7.5 | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 3.1 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █
3.3 | Diseño Detallado | Tarea | Todos | Diseño | 30 | 7.5 | 2 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.2 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | █
3.4 | Especificación Técnica | Tarea | Todos | Diseño | 48 | 12 | 3 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3.3 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  | █
3.4.1 | Definir requisitos minimos de hardware | Tarea | Todos | Diseño | 24 | 6 | 2 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 3.4 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  | █
3.4.2 | Definir requisitos recomendables de hardware | Tarea | Todos | Diseño | 24 | 6 | 2 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 3.4 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  | █
3.5 | Hito 3: Diseño Completado | Hito |  | Diseño | 0 | 0 | 0 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 3.4 | Hito del EDT actualizado. |  | ◆
4 | Etapa: Desarrollo | Etapa |  | Desarrollo | 954 | 238.5 | 60 | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 3.5 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  | █ | █ | █ | █
4.1 | Creación de ambientes | Tarea | Carlos | Desarrollo | 36 | 9 | 2 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 3.5 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  | █ | █
4.2 | Creación de base de datos | Tarea | Basthian Y Dietrich | Desarrollo | 114 | 28.5 | 7 | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 4.1 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  |  | █ | █ | █
4.2.1 | Creación de BD de usuarios | Tarea | Basthian | Desarrollo | 38 | 9.5 | 2 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 4.2 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  |  | █ | █
4.2.2 | Implementracion de API de productos | Tarea | Dietrich | Desarrollo | 38 | 9.5 | 2 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 4.2 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  |  | █ | █
4.2.3 | Creación de BD de inventario | Tarea | Basthian Y Dietrich | Desarrollo | 38 | 9.5 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 4.2 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  |  |  | █ | █
4.3 | Desarrollo de pantallas | Tarea | Franco | Desarrollo | 60 | 15 | 4 | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 4.1 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  |  | █ | █ | █
4.3.1 | Creación de mapas de navegación | Tarea | Franco | Desarrollo | 30 | 7.5 | 2 | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 4.3 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  |  | █ | █
4.3.2 | creacion de prototipos | Tarea | Franco | Desarrollo | 30 | 7.5 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 4.3 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  |  |  | █ | █
4.4 | Hito 4: Base del proyecto Finalizada | Hito |  | Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 4.1, 4.2, 4.3 | Hito del EDT actualizado. |  |  |  |  | ◆
4.5 | Desarrollo Backend | Tarea | Basthian Y Dietrich | Desarrollo | 300 | 75 | 19 | 2026-04-15 |  | 2026-04-15 |  | 4.4 | Fechas base del EDT full-time (8h/día).
4.5.1 | Conectar las BD de usuario y BD inventario | Tarea | Basthian Y Dietrich | Desarrollo | 60 | 15 | 4 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 4.5 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  |  |  |  | █ | █
4.5.2 | Implementar tokens de inicio de sesión | Tarea | Basthian | Desarrollo | 60 | 15 | 4 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 4.5 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [5 empty] | █ | █
4.5.3 | Añadir producto a la BD de inventario | Tarea | Dietrich | Desarrollo | 60 | 15 | 4 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 4.5 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [5 empty] | █ | █
4.5.4 | Actualizar información de producto | Tarea | Basthian Y Dietrich | Desarrollo | 60 | 15 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 4.5 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [6 empty] | █ | █
4.5.5 | Registrar ajuste de inventario | Tarea | Basthian Y Dietrich | Desarrollo | 60 | 15 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 4.5 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [7 empty] | █ | █
4.6 | Hito 5: Backend Terminado | Hito |  | Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 4.5 | Hito del EDT actualizado. | [7 empty] | ◆
4.7 | Desarrollo frontend | Tarea | Carlos y Franco | Desarrollo | 346 | 86.5 | 22 | 2026-04-15 |  | 2026-04-15 |  | 4.4 | Fechas base del EDT full-time (8h/día).
4.7.1 | Implementar UI de Inicio de sesión | Tarea | Carlos y Franco | Desarrollo | 58 | 14.5 | 4 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 4.7 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). |  |  |  |  | █ | █
4.7.2 | Implementar UI de Registro producto | Tarea | Carlos y Franco | Desarrollo | 58 | 14.5 | 4 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 4.7 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [5 empty] | █ | █
4.7.3 | Implementar UI actualización de producto | Tarea | Carlos y Franco | Desarrollo | 58 | 14.5 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 4.7 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [6 empty] | █ | █
4.7.4 | Implementar UI de consultas a BD inventario | Tarea | Carlos y Franco | Desarrollo | 58 | 14.5 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 4.7 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [7 empty] | █ | █
4.7.5 | Configurar alerta de stock mínimo | Tarea | Carlos y Franco | Desarrollo | 56 | 14 | 4 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 4.7 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [8 empty] | █
4.7.6 | Generar reporte de inventario | Tarea | Carlos y Franco | Desarrollo | 58 | 14.5 | 4 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 4.7 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [9 empty] | █
4.8 | Implementar backend con frontend | Tarea | Todos | Desarrollo | 20 | 5 | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 4.5, 4.7 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [9 empty] | █
4.8 | Planificación de la calidad | Tarea | Carlos | Desarrollo | 78 | 19.5 | 5 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 4.5, 4.7 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [9 empty] | █
4.8.1 | Analisis de calidad | Tarea | Carlos | Desarrollo | 24 | 6 | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 4.8 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [9 empty] | █ | █
4.8.2 | Mapeo de procesos | Tarea | Carlos | Desarrollo | 24 | 6 | 2 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 4.8 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [10 empty] | █
4.8.3 | Creacion de manuales de uso | Tarea | Carlos | Desarrollo | 30 | 7.5 | 2 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4.8 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [11 empty] | █
4.9 | Hito 6: Prototipo Funcional Finalizado | Hito |  | Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 4.8, 5.6 | Hito del EDT actualizado. | [11 empty] | ◆
5 | Etapa: Aseguramiento de la calidad | Etapa |  | Aseguramiento de la calidad | 210 | 52.5 | 13 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 4.9 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [9 empty] | █ | █ | █
5.1 | Prueba Unitaria | Tarea | Basthian, Dietrich y Franco | Aseguramiento de la calidad | 30 | 7.5 | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 4.9 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [9 empty] | █ | █
5.3 | Prueba de Integración | Tarea | Basthian, Dietrich y Franco | Aseguramiento de la calidad | 60 | 15 | 4 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 5.1 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [10 empty] | █
5.2 | Prueba Funcional | Tarea | Basthian, Dietrich y Franco | Aseguramiento de la calidad | 30 | 7.5 | 2 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 5.3 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [10 empty] | █ | █
5.4 | Prueba de Regresión | Tarea | Basthian, Dietrich y Franco | Aseguramiento de la calidad | 30 | 7.5 | 2 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 5.2 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [11 empty] | █
5.5 | Prueba de Sistema | Tarea | Basthian, Dietrich y Franco | Aseguramiento de la calidad | 30 | 7.5 | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 5.4 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [11 empty] | █
5.6 | Prueba de Aceptación de Usuario | Tarea | Basthian, Dietrich y Franco | Aseguramiento de la calidad | 30 | 7.5 | 2 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 5.5 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [11 empty] | █
5.7 | Hito 7: Pruebas Finalizadas | Hito |  | Aseguramiento de la calidad | 0 | 0 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 5.1 - 5.6 | Hito del EDT actualizado. | [11 empty] | ◆
6 | Etapa: Implementación | Etapa |  | Implementación | 151 | 37.75 | 9 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 5.7 | Etapa extendida para cerrar el proyecto el 24/06/2026. | [12 empty] | █ | █
6.1 | Despliegue | Tarea | Todos | Implementación | 61 | 15.25 | 4 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 5.7 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [12 empty] | █
6.2 | Capacitación | Tarea | Todos | Implementación | 60 | 15 | 4 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 6.1 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [12 empty] | █
6.3 | Soporte | Tarea | Todos | Implementación | 30 | 7.5 | 2 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 6.2 | Fechas base del EDT full-time (8h/día). | [12 empty] | █ | █
6.4 | Hito 8: Entrega de producto Final | Hito |  | Implementación | 0 | 0 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 6.1, 6.2, 6.3 | Hito del EDT actualizado. | [13 empty] | ◆
7 | Etapa: Operations & Maintenance | Etapa |  | Operations & Maintenance | 10 | 2.5 | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Fechas base del EDT full-time (8h/día).
7.1 | Marcha Blanca | Tarea | Todos | Operations & Maintenance | 10 | 2.5 | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Fechas base del EDT full-time (8h/día).
8 | Etapa: Cierre | Etapa |  | Cierre | 10 | 2.5 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Fechas base del EDT full-time (8h/día).
8.1 | Cierre formal del proyecto | Tarea | Todos | Cierre | 10 | 2.5 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Fechas base del EDT full-time (8h/día).
2026-02-08 | Hito 9: Fianl de Proyecto | Hito |  | Cierre | 0 | 0 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Hito Final del EDT actualizado. | [13 empty] | ◆
Resumen del cronograma
Fecha de inicio | 2026-03-16 |  |  | Leyenda
Fecha de fin objetivo | 2026-06-24 |  |  | █ | Tarea
Total semanas calendario | 14.4 |  |  | █ | Etapa agrupadora
Total horas del equipo (etapas 1 a 6) | 1507 |  |  | ◆ | Hito |  | 2026-05-13
Horas estimadas por persona | 376.75
Cantidad de hitos | 8
Disponibilidad
Nota

## Hitos
ID | Hito | Fecha EDT | Fecha Gantt | Predecesoras | Observaciones
1.4 | Hito 1: Análisis de rentabilidad finalizado | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1.1, 1.2, 1.3 | Hito del EDT actualizado.
2.3 | Hito 2: Análisis de Requisitos Completado | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2.1, 2.2 | Hito del EDT actualizado.
3.5 | Hito 3: Diseño Completado | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 3.4 | Hito del EDT actualizado.
4.4 | Hito 4: Base del proyecto Finalizada | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 4.1, 4.2, 4.3 | Hito del EDT actualizado.
4.6 | Hito 5: Backend Terminado | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 4.5 | Hito del EDT actualizado.
4.9 | Hito 6: Prototipo Funcional Finalizado | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 4.8, 5.6 | Hito del EDT actualizado.
5.7 | Hito 7: Pruebas Finalizadas | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 5.1 - 5.6 | Hito del EDT actualizado.
6.4 | Hito 8: Entrega de producto Final | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 6.1, 6.2, 6.3 | Hito del EDT actualizado.
2026-02-08 | Hito 9: Fin de proyecto | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 7.1, 8.2 | Hito final del EDT actualizado.